## TestCases
テストID | 対象機能 | テスト種別 | テスト内容（前提/操作） | 期待結果（判定基準） | 実施結果 | 判定 | 不具合ID | 備考
TC-001 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】有効なメールアドレス（255文字以内）と有効なパスワード（8〜72文字）でログインする。 | 【判定】認証成功しダッシュボードへ遷移、権限に応じたメニューのみ表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-21-01, 2026-03-21-02 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-002 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】「ログイン状態を保持」をONにしてログイン後、ブラウザ再起動相当の再アクセスを行う。 | 【判定】セッションが継続し再ログイン不要でダッシュボード表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-21-02 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-003 | F-001 ログイン・権限管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】メールアドレス未入力でログインを押下する。 | 【判定】必須エラーが項目下に表示され、ログイン処理は実行されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-004 | F-001 ログイン・権限管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】パスワード誤りでログインする。 | 【判定】「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」を表示し、画面遷移しない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-005 | F-001 ログイン・権限管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】Supabase接続失敗状態でログインを実行する。 | 【判定】接続失敗メッセージを表示し、再送可能な状態を維持する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-006 | F-001 ログイン・権限管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】メールアドレス255文字でログインする。 | 【判定】形式が正しければ入力受理される（256文字はバリデーションエラー）。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-007 | F-001 ログイン・権限管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】パスワード長8文字/72文字/73文字でログインを試行する。 | 【判定】8・72文字は入力受理、73文字はバリデーションエラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-008 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】見出し・リード文・ボタン文言・リンク先・表示順を有効値で更新して保存する。 | 【判定】保存成功メッセージ表示、更新時刻/更新者が反映され、プレビューが最新化される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-009 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】画像を変更せず他項目のみ更新して保存する。 | 【判定】既存画像を維持したままレコード更新される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-010 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】必須項目（見出し）未入力で保存する。 | 【判定】項目単位の必須エラーを表示し、保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-011 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】リンク先URLに不正形式（例: ftp://...）を入力して保存する。 | 【判定】URL形式エラーを表示し保存不可となる。 | 完了 | 完了 | 2026-03-21-08 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-012 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】画像アップロード時にStorageエラーを発生させ保存する。 | 【判定】「画像の保存に失敗しました」を表示し、DB更新は中断される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-013 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】見出し60文字/61文字で保存する。 | 【判定】60文字は保存可能、61文字は文字数超過エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-014 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】表示順に1、重複値、0を入力して保存する。 | 【判定】1は保存可能、重複値は保存不可、0は下限エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-015 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】5MBちょうど/5MB超の画像ファイルをアップロードする。 | 【判定】5MB以内は受理、5MB超はサイズ超過エラーで保存不可。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-016 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】ステップ番号・表示名・URL・表示状態を有効値で更新し保存する。 | 【判定】保存成功後、導線一覧とプレビューが更新され、公開サイトCTAに反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-017 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】表示状態を「非表示」に変更して保存する。 | 【判定】対象導線が公開サイトで非表示になる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-018 | F-003 体験導線設定 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】表示名を未入力で保存する。 | 【判定】該当行に必須エラーを表示し保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-019 | F-003 体験導線設定 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】同一のステップ番号を複数行に設定して保存する。 | 【判定】重複エラーを行単位表示し保存不可。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-020 | F-003 体験導線設定 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】更新時にDB接続エラーを発生させる。 | 【判定】「反映に失敗しました」を表示し、編集内容を保持したまま再試行可能。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-021 | F-003 体験導線設定 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】表示名30文字/31文字で保存する。 | 【判定】30文字は保存可能、31文字は文字数超過エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-022 | F-003 体験導線設定 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】補足文言80文字/81文字で保存する。 | 【判定】80文字は保存可能、81文字は文字数超過エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-023 | F-003 体験導線設定 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】ステップ番号に1、0、負数を入力して保存する。 | 【判定】1は保存可能、0/負数は下限エラーとなる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-024 | F-008 ユーザー管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】検索キーワードで対象ユーザーを検索し、詳細を表示する。 | 【判定】一致ユーザーが一覧表示され、詳細パネルに正しい情報が表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-025 | F-008 ユーザー管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】ユーザー状態を「有効→停止」に変更し停止理由を入力して保存する。 | 【判定】状態・停止理由・更新日時が反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-026 | F-008 ユーザー管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】停止理由未入力のまま停止保存する。 | 【判定】停止理由必須エラーを表示し更新されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-027 | F-008 ユーザー管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】権限不足ユーザーで状態変更を実行する。 | 【判定】「この操作は許可されていません」を表示し更新されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-028 | F-008 ユーザー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】検索キーワード100文字/101文字で検索する。 | 【判定】100文字は検索実行可能、101文字は入力制限またはエラー表示。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-029 | F-008 ユーザー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】内部メモ300文字/301文字で保存する。 | 【判定】300文字は保存可能、301文字は文字数超過エラー。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-030 | F-008 ユーザー管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】該当なし条件で検索する（0件）。 | 【判定】「該当ユーザーなし」を表示し、画面異常なく操作継続できる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-031 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】案件種別「予約」で絞り込み、対象案件を「未対応→対応中」に更新する。 | 【判定】ステータスと更新日時が即時反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-032 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 正常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】検索条件を指定してCSV出力する。 | 【判定】指定条件に一致するデータのみCSVダウンロードされる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-033 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】不正な検索条件（日時形式不正）で検索する。 | 【判定】入力欄に形式エラーが表示され、検索は実行されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-034 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】ステータス更新時にDB更新失敗を発生させる。 | 【判定】変更をロールバックし「保存に失敗しました」を表示する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-035 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 異常系 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】CSV生成処理で失敗を発生させる。 | 【判定】画面遷移せず失敗メッセージを表示し再試行可能。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-036 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】検索キーワード100文字/101文字で検索する。 | 【判定】100文字は受理、101文字は入力制限またはエラー表示。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-037 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】対応メモ500文字/501文字でステータス更新する。 | 【判定】500文字は保存可能、501文字は文字数超過エラー。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-038 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 境界値 | 【前提】対象画面に遷移し、必要データを準備済み。 【操作】絞り込み条件に一致する案件0件で一覧表示する。 | 【判定】0件表示メッセージを表示し、画面レイアウト崩れやエラーが発生しない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-039 | F-004 商品管理 | 正常系 | 【前提】商品管理画面に遷移し、商品マスタを新規作成できる状態。 【操作】商品名、カテゴリ、価格、公開状態、説明文を入力して保存する。 | 【判定】保存成功メッセージが表示され、一覧に追加される。公開状態が公開なら公開側商品詳細にも反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-040 | F-004 商品管理 | 正常系 | 【前提】既存の商品編集画面を開いている。 【操作】下書きとして保存した後、公開状態へ切り替えて再保存する。 | 【判定】下書き時は公開側に表示されず、公開切替後に公開サイトへ反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-041 | F-004 商品管理 | 異常系 | 【前提】商品管理画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】商品名または価格を未入力のまま保存する。 | 【判定】未入力項目に必須エラーが表示され、保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-042 | F-004 商品管理 | 異常系 | 【前提】商品管理画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】価格に0、負数、数値以外の値を入力して保存する。 | 【判定】価格の範囲または形式エラーが表示され、保存できない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-043 | F-004 商品管理 | 異常系 | 【前提】商品編集画面を開き、保存処理を実行できる状態。 【操作】保存時にDB更新失敗を発生させる。 | 【判定】失敗メッセージが表示され、編集内容は保持されたまま再試行できる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-044 | F-004 商品管理 | 境界値 | 【前提】商品管理画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】商品名を100文字/101文字で入力して保存する。 | 【判定】100文字は受理され、101文字は文字数超過エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-045 | F-005 記事管理 | 正常系 | 【前提】記事管理画面に遷移し、新規記事を作成できる状態。 【操作】タイトル、本文、タグ、公開状態を入力して下書き保存する。 | 【判定】下書きとして保存され、一覧に反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-046 | F-005 記事管理 | 正常系 | 【前提】下書き記事を編集できる状態。 【操作】公開状態に切り替えて保存し、公開サイトから表示を確認する。 | 【判定】公開状態に切り替わり、公開側の一覧と詳細に反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-047 | F-005 記事管理 | 正常系 | 【前提】記事一覧に複数タグの記事が登録されている。 【操作】タグ検索を実行して対象記事を抽出する。 | 【判定】指定タグに一致する記事のみが一覧表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-048 | F-005 記事管理 | 異常系 | 【前提】記事作成画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】タイトルまたは本文を未入力で保存する。 | 【判定】必須エラーが表示され、保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-049 | F-005 記事管理 | 境界値 | 【前提】記事作成画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】記事タイトルを60文字/61文字で入力して保存する。 | 【判定】60文字は受理され、61文字は文字数超過エラーになる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-050 | F-005 記事管理 | 正常系 | 【前提】公開済み記事の編集画面を開いている。 【操作】本文の一部を修正して再保存する。 | 【判定】更新日時が更新され、公開側の内容も最新版に置き換わる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-051 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】公開サイトまたは管理側検索画面に遷移し、検索対象データがある。 【操作】キーワードを入力して検索する。 | 【判定】キーワードに一致する結果だけが一覧表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-052 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】検索画面に遷移し、複数の絞り込み条件を使える状態。 【操作】カテゴリ、価格帯、表示状態などの条件を組み合わせて検索する。 | 【判定】全条件に一致するデータのみが抽出される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-053 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】検索条件が入力されている。 【操作】条件をクリアして再検索する。 | 【判定】検索条件が初期化され、一覧が全件表示に戻る。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-054 | F-006 検索機能 | 異常系 | 【前提】検索画面に遷移し、検索対象データがある。 【操作】存在しないキーワードで検索する。 | 【判定】0件メッセージが表示され、画面崩れやエラーが発生しない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-055 | F-006 検索機能 | 境界値 | 【前提】検索画面に遷移し、入力欄が表示されている。 【操作】検索キーワードを100文字/101文字で入力する。 | 【判定】100文字は受理され、101文字は入力制限またはエラー表示になる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-056 | F-006 検索機能 | 異常系 | 【前提】検索画面に遷移し、検索を実行できる状態。 【操作】検索実行時に通信失敗を発生させる。 | 【判定】失敗メッセージが表示され、再試行できる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-057 | F-007 アセット管理 | 正常系 | 【前提】アセット管理画面に遷移し、アップロード権限がある。 【操作】PNGまたはJPGファイルを登録する。 | 【判定】Storageに保存され、参照URLが一覧に反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-058 | F-007 アセット管理 | 正常系 | 【前提】既存アセットを参照できる状態。 【操作】登録済みアセットの参照先を更新して保存する。 | 【判定】参照先が更新され、使用中画面から新ファイルが参照される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-059 | F-007 アセット管理 | 異常系 | 【前提】アセット管理画面に遷移し、アップロード欄が表示されている。 【操作】不正拡張子のファイルをアップロードする。 | 【判定】拡張子エラーが表示され、保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-060 | F-007 アセット管理 | 異常系 | 【前提】アセット管理画面に遷移し、アップロード欄が表示されている。 【操作】サイズ上限を超えるファイルをアップロードする。 | 【判定】サイズ超過エラーが表示され、保存されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-061 | F-007 アセット管理 | 異常系 | 【前提】アセット管理画面に遷移し、アップロード処理を実行できる。 【操作】Storage保存失敗を発生させてアップロードする。 | 【判定】保存失敗メッセージが表示され、DB更新は中断される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-062 | F-007 アセット管理 | 異常系 | 【前提】既存アセットが他画面から参照されている。 【操作】参照中アセットを削除する。 | 【判定】参照整合チェックまたは警告が表示され、参照切れが残らない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-063 | F-010 運用設定・監査 | 異常系 | 【前提】未認可ユーザーが管理画面URLを直接開ける状態。 【操作】/app/dashboard.html などの直URLへアクセスする。 | 【判定】認証ページへ戻されるか、アクセス拒否が表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-064 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】管理者・一般ユーザーの両方でログインできる。 【操作】ロール別のメニュー表示を確認する。 | 【判定】権限に応じたメニューだけが表示され、不要な操作は出ない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-065 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】運用設定画面に遷移し、保存可能な状態。 【操作】Supabase関連の設定値を保存する。 | 【判定】設定が保存され、再読込後も値が保持される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-066 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】操作を実行できるユーザーでログインしている。 【操作】設定保存や状態変更などの操作を実行する。 | 【判定】操作ログが記録され、後から追跡できる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-067 | F-010 運用設定・監査 | 異常系 | 【前提】運用設定画面に遷移し、通知設定を確認できる。 【操作】エラー通知が必要な条件を発生させる。 | 【判定】エラー通知が表示または送信され、失敗が見逃されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-068 | F-010 運用設定・監査 | 互換性 | 【前提】同一URLを複数ブラウザで開ける。 【操作】Chrome、Edge、Safariで表示と操作を確認する。 | 【判定】主要ブラウザで表示崩れや致命的エラーがない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-069 | F-010 運用設定・監査 | 互換性 | 【前提】PC、Tablet、Mobile相当の画面幅を用意できる。 【操作】画面幅を切り替えて表示を確認する。 | 【判定】レスポンシブUIが崩れず、主要導線が操作できる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-070 | F-010 運用設定・監査 | 異常系 | 【前提】モーダルまたは確認ダイアログが表示される。 【操作】Escキーで閉じる操作を行う。 | 【判定】ダイアログが閉じ、背後の画面状態が維持される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-071 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】公開サイトから管理導線まで到達できる。 【操作】Top、Workshop、Booking、Admin のナビゲーションを順に確認する。 | 【判定】主要導線が相互に辿れ、リンク切れがない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-072 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】テスト実行後のサマリ画面を表示できる。 【操作】実行サマリを確認し、OK率と未実施件数を確認する。 | 【判定】OK率、未実施件数、公開判定情報が正しく集計される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-073 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop.html` を表示できる。 【操作】`予約する` を押下する。 | 【判定】`subpages/workshop-booking.html` へ遷移する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-074 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop.html` を表示できる。 【操作】`プランを見る` を押下する。 | 【判定】`subpages/workshop-plans.html` へ遷移する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-075 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop.html` を表示できる。 【操作】`デジタル調香を試す` を押下する。 | 【判定】`subpages/smart-scent-design.html` へ遷移する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-076 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-plans.html` を表示できる。 【操作】予約CTAを押下する。 | 【判定】`planCode` / `planName` を保持したまま `subpages/workshop-booking.html` へ遷移する。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-077 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking.html` を表示できる。 【操作】日付を選択する。 | 【判定】選択日パネルと下部CTA文言が更新される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-22-12 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-078 | F-003 体験導線設定 | 異常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking.html` を表示できる。 【操作】日付未選択のまま予約枠確認CTAの状態を確認する。 | 【判定】CTA は誤解のない非活性または案内状態である。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-079 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking.html` で予約枠一覧を表示できる。 【操作】予約枠を選択し入力画面へ進む。 | 【判定】`subpages/workshop-booking-entry.html` に日付・店舗・プラン・料金・予約方式が引き継がれる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-080 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking-entry.html` を表示できる。 【操作】必須項目を入力し `確認へ進む` を押下する。 | 【判定】`subpages/workshop-booking-confirm.html` に入力内容と予約枠情報が表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-22-13, 2026-03-22-14, 2026-03-25-17 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-081 | F-003 体験導線設定 | 異常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking-confirm.html` で送信前確認が動作する。 【操作】満席/非公開/無効セッション相当の状態で送信する。 | 【判定】preflight で送信不可となり、理由が画面表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-082 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`instant` 予約方式の枠を選択済み。 【操作】`subpages/workshop-booking-confirm.html` で送信する。 | 【判定】`bookings` 保存後に `subpages/workshop-booking-thanks.html` へ遷移し、確定相当の案内が表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-083 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`request` 予約方式の枠を選択済み。 【操作】`subpages/workshop-booking-confirm.html` で送信する。 | 【判定】`bookings` 保存後に `subpages/workshop-booking-thanks.html` へ遷移し、保留相当の案内が表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-084 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking-thanks.html` を表示できる。 【操作】予約完了画面の表示内容を確認する。 | 【判定】予約ID、ステータス、プラン、店舗、日時、人数、料金が表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-085 | F-003 体験導線設定 | 正常系 | 【前提】`subpages/workshop-booking-thanks.html` を表示できる。 【操作】`同じ条件で別日程を探す` を押下する。 | 【判定】shop/plan 条件を保持して booking 画面へ戻る。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-086 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】`subpages/search-events.html` を表示できる。 【操作】キーワード検索を行う。 | 【判定】キーワードに一致するイベントカードのみ表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-087 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】`subpages/search-events.html` を表示できる。 【操作】開催ステータス絞り込みを行う。 | 【判定】指定ステータスのイベントのみ表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-088 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】`subpages/search-projects.html` を表示できる。 【操作】キーワード検索とカテゴリ絞り込みを行う。 | 【判定】条件に一致する記事/読み物のみ表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-089 | F-006 検索機能 | 正常系 | 【前提】`subpages/search-shop-info.html` を表示できる。 【操作】店舗切替を行う。 | 【判定】営業時間、住所、アクセス、予約CTA が選択店舗に応じて切り替わる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-090 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】`subpages/account.html` を表示できる。 【操作】ログイン/会員登録/設定の各導線を起動する。 | 【判定】各モーダルまたは対応導線が正しく開く。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-091 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】`subpages/register.html` を表示できる。 【操作】会員登録導線を確認する。 | 【判定】既存認証導線と矛盾なく接続される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-092 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】`app/password/forgot.html` を表示できる。 【操作】再設定メール送信を実行する。 | 【判定】再設定メール送信完了メッセージが表示される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-21-03, 2026-03-21-04 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-093 | F-001 ログイン・権限管理 | 異常系 | 【前提】`app/password/reset.html` を表示できる。 【操作】確認用パスワード不一致のまま送信する。 | 【判定】不一致エラーを表示し、更新されない。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-094 | F-001 ログイン・権限管理 | 正常系 | 【前提】`app/password/reset.html` を表示できる。 【操作】新しいパスワードを保存する。 | 【判定】更新成功し、次回ログインに新パスワードが有効となる。 | 完了 | 完了 | 2026-03-21-03 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-095 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 正常系 | 【前提】`open_demo` モードを有効化できる。 【操作】未ログインで `app/pages/workshop.html` を表示する。 | 【判定】閲覧は可能で、書き込み系操作は read-only 制御される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-096 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 異常系 | 【前提】`admin_only` モードを有効化できる。 【操作】未ログインで `app/pages/workshop.html` を表示する。 | 【判定】ログイン要求またはログイン画面へのリダイレクトとなる。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-097 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 正常系 | 【前提】`app/pages/workshop.html` で予約一覧を表示できる。 【操作】quick status 更新を実行する。 | 【判定】status と `confirmed_at` / 内部メモが期待どおり更新される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-26-22, 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-098 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 正常系 | 【前提】`app/pages/enquiries.html` で問い合わせ一覧を表示できる。 【操作】quick status 更新を実行する。 | 【判定】問い合わせ status が1クリックで保存される。 | 完了 | 完了 | 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-099 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 正常系 | 【前提】`app/pages/workshop-plans.html` と公開側 `subpages/workshop-plans.html` を表示できる。 【操作】プラン更新後、公開側の表示を確認する。 | 【判定】プラン名、画像、含有要素、表示順が公開側に反映される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-100 | F-010 運用設定・監査 | 正常系 | 【前提】public/admin ページを表示できる。 【操作】breadcrumb を確認する。 | 【判定】`Workshop -> Plans -> Booking -> Entry -> Confirm -> Thanks` と admin 階層が正しく表示される。 | 完了 | 完了 |  | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-101 | F-010 運用設定・監査 | 回帰 | 【前提】shell 共通JS変更後のビルドを表示できる。 【操作】複数の public ページで header / global nav / footer を確認する。 | 【判定】shell 非表示回帰が発生しない。 | 完了 | 完了 | 2026-04-02-31, 2026-04-02-32, 2026-04-03-33 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み
TC-102 | F-010 運用設定・監査 | 回帰 | 【前提】Workshop booking 系ページを表示できる。 【操作】日本語表示とフォーム文言を確認する。 | 【判定】UTF-8 / 文字化け再発がなく、日本語表示が正常である。 | 完了 | 完了 | 2026-03-25-17, 2026-03-26-23 | docs/09-test-report.html sec2 と同期済み

## Management
テストID | 対象機能 | ステータス | 不具合ID | 備考
TC-001 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 | 2026-03-21-01, 2026-03-21-02 | sec2同期
TC-002 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 | 2026-03-21-02 | sec2同期
TC-003 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-004 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-005 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-006 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-007 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-008 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-009 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-010 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-011 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 | 2026-03-21-08 | sec2同期
TC-012 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-013 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-014 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-015 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-016 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-017 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-018 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-019 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-020 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-021 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-022 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-023 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-024 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-025 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-026 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-027 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-028 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-029 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-030 | F-008 ユーザー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-031 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-032 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-033 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-034 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-035 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-036 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-037 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-038 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-039 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-040 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-041 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-042 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-043 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-044 | F-004 商品管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-045 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-046 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-047 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-048 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-049 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-050 | F-005 記事管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-051 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-052 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-053 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-054 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-055 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-056 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-057 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-058 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-059 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-060 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-061 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-062 | F-007 アセット管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-063 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-064 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-065 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-066 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-067 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-068 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-069 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-070 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-071 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-072 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期
TC-073 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-074 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-075 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-076 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-077 | F-003 体験導線設定 | 完了 | 2026-03-22-12 | sec2同期
TC-078 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-079 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-080 | F-003 体験導線設定 | 完了 | 2026-03-22-13, 2026-03-22-14, 2026-03-25-17 | sec2同期
TC-081 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-082 | F-003 体験導線設定 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | sec2同期
TC-083 | F-003 体験導線設定 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | sec2同期
TC-084 | F-003 体験導線設定 | 完了 | 2026-03-23-15, 2026-03-23-16, 2026-03-26-18 | sec2同期
TC-085 | F-003 体験導線設定 | 完了 |  | sec2同期
TC-086 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-087 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-088 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-089 | F-006 検索機能 | 完了 |  | sec2同期
TC-090 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-091 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-092 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 | 2026-03-21-03, 2026-03-21-04 | sec2同期
TC-093 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-094 | F-001 ログイン・権限管理 | 完了 | 2026-03-21-03 | sec2同期
TC-095 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 | 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | sec2同期
TC-096 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-097 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 | 2026-03-26-22, 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | sec2同期
TC-098 | F-009 予約/問い合わせログ管理 | 完了 | 2026-03-26-24, 2026-03-27-26 | sec2同期
TC-099 | F-002 トップヒーロー/スライダー管理 | 完了 |  | sec2同期
TC-100 | F-010 運用設定・監査 | 完了 |  | sec2同期